## Sheet1
绩效评价
| 第九周任务清单 | 结果标志 | 是否及时 | 完整度 | 态度 | 总评 (1/1)
闫紫微 | 总体设计3、4 | PPT | 10 | 10 | 10 | 0.98
| 详细设计推荐模块 | 文档 | 9 | 10 | 10
| 系统说明 | 文档 | 8 | 10 | 10
| 数据库设计说明书 | 文档 | 10 | 10 | 10
| 测试计划 | 文档 | 10 | 10 | 10
王心怡 | 将会议记录、每周终稿及PPT上传至git | git的更新 | 10 | 10 | 10 | 97.3
| 会议记录的编写 | 记录 | 10 | 10 | 10
| 总体设计2 | 文档 | 9 | 10 | 10
| 功能测试说明 | 文档 | 8 | 10 | 10
| 详细设计打卡模块 | 文档 | 9 | 10 | 10
吴卓 | 用户手册 | 文档 | 10 | 10 | 10 | 98.7
| 设计PPT制作 | PPT | 10 | 10 | 10
| 总体设计1、5、6、7 | 文档 | 9 | 10 | 10
| 详细设计引言和用户模块 | 文档 | 10 | 10 | 10
| 团建记录撰写 | 文档 | 9 | 10 | 10
依据每人任务成果进行打分（满分10分），然后换算成百分制对应分数。
本周时间结点
本周三晚上10：00验收第一次任务成果
本周五晚上10：00验收第二次任务成果
本周日中午12：00前必须定终稿
本组生存规则
每天晚上12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次，时间不固定 内容由记录人记录并上传git
规定时间任务完成度低于80%者资助小组项目资金