## Sheet1
绩效评价
| 第五周任务清单 | 结果标志 | 是否及时 | 完整度 | 态度 | 总评 (1/1)
闫紫微 | 草拟可行性分析报告 | 文档 | 10 | 10 | 10 | 96.67
| 导出新系统的高层逻辑模型 | 讨论记录 | 10 | 10 | 10
| 进一步定义问题 | 讨论记录 | 8 | 9 | 10
| 修改计划书 | 文档 | 9 | 10 | 10
王心怡 | 将会议记录、每周终稿及PPT上传至git | git的更新 | 10 | 10 | 10 | 95.83
| 草拟可行性分析报告 | 修改后的文档 | 8 | 10 | 10
| 修改计划书 | 笔记 | 9 | 10 | 10
| 研究目前正在使用的系统 | 讨论记录 | 9 | 9 | 10
吴卓 | 草拟可行性分析报告 | 文档 | 10 | 10 | 10 | 97.5
| 修改计划书 | 文档 | 10 | 10 | 10
| 复查系统规模和目标 | 讨论记录 | 8 | 10 | 10
| 导出和评价供选择的解法 | 讨论记录 | 9 | 10 | 10
依据每人任务成果进行打分（满分10分），然后换算成百分制对应分数。
本周时间结点 | 本周三晚上10：00验收第一次任务成果
本周五晚上10：00验收第二次任务成果
本周日中午12：00前必须定终稿
本组生存规则 | 每天晚上12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次，时间不固定 内容由记录人记录并上传git
规定时间任务完成度低于80%者资助小组项目资金