## Sheet1
绩效评价
| 第五周任务清单 | 结果标志 | 是否及时 | 完整度 | 态度 | 总评 (1/1)
闫紫微 | 需求分析PPT制作 | PPT
| 用户调查（陈玲曦、邓文康） | 聊天记录或录音
| 用户调研问题设置 | 具体问题
| 数据字典、数据流图、E-R图、功能框图的制作 | 具体内容
| SRS文档编写 | 文档
王心怡 | 将会议记录、每周终稿及PPT上传至git | git的更新
| 原型设计（首页及子页面） | 原型页面
| 用户调查结果整理 | 聊天记录或录音
| 会议记录的编写 | 记录
| 需求分析PPT制作 | PPT
| SRS文档编写 | 文档
吴卓 | 原型设计（首页及子页面） | 原型页面
| 需求分析PPT制作 | PPT
| 用户调查（刘书宇、梁晓晓） | 聊天记录或录音
| 原型设计（用户页面） | 具体页面
| SRS文档编写 | 文档
依据每人任务成果进行打分（满分10分），然后换算成百分制对应分数。
本周时间结点 | 本周三晚上10：00验收第一次任务成果
本周五晚上10：00验收第二次任务成果
本周日中午12：00前必须定终稿
本组生存规则 | 每天晚上12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次，时间不固定 内容由记录人记录并上传git
规定时间任务完成度低于80%者资助小组项目资金