## Sheet1
绩效评价
| 第十四周任务清单 | 结果标志 | 是否及时 | 完整度 | 态度 | 总评 (100/100)
闫紫微 | 腾讯地图、高德地图的尝试 | 代码 | 10 | 8 | 10 | 98.33
| 总体设计ABC三模块的调整完善 | 文档 | 10 | 10 | 10
| 数据库设计说明、数据字典、E-R图、PDM和CDM |  | 10 | 10 | 10
| 甘特图的更新和调整 |  | 10 | 10 | 10
王心怡 | 测试计划的调整 | 文档 | 10 | 10 | 10 | 96.66
| 测试工具的调整 |  | 8 | 8 | 10
| 会议记录 |  | 10 | 10 | 10
| 用户反馈表的继续填写 |  | 10 | 10 | 10
吴卓 | 白盒测试报告的完善 | 文档 | 10 | 10 | 10 | 99.33
| 详细设计文件的完善 |  | 10 | 10 | 10
| 黑盒测试用例的完善 |  | 10 | 10 | 10
| PPT的完善 |  | 10 | 10 | 10
| 团建记录编写 |  | 9 | 10 | 10
依据每人任务成果进行打分（满分10分），然后换算成百分制对应分数。
本周时间结点
本周三晚上10：00验收第一次任务成果
本周五晚上10：00验收第二次任务成果
本周日中午12：00前必须定终稿
本组生存规则
每天晚上12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次，时间不固定 内容由记录人记录并上传git
规定时间任务完成度低于80%者资助小组项目资金